## Reporte Trainee
#VALUE!
Seguimiento semanal - Programa IT Relevos
Relevo: Celine Velez
Coach: Alfonso Villavicencio
Fecha de la reunión: 18 septiembre 2026
Horas recibidas de coaching (semana): 30
Actividades realizadas en la semana
✔️ Tareas realizadas:
Crecion de notificaciones visa direct
Modificar el SPA Pantalla Login
Entendimiendo de Notificaciones Affiliate Market
pruebas de login externas
Unifocacion de back con front
✔️ Estado de avance:
Notificaciones de Visa Direct (trazabilidad) subidas a testing
Creacion de pantallas y logica para el 2FA(OTP, Entrust, Tarjeta Coordenadas)
Entendimiento de notificaciones para primera fase y para segunda fase
Hice pruebas externas usando repos externos para verificar que 2FA por otp usando email
Hice pruebas externas usando repos externos para verificar que el login funcione hasta que mi compañero me lo porporcione
Unificacion back y front funcionalmente exitosa (corregir detalles como codigo muerto )
Figma no del todo claro y sin coicidencia con las plantillas de excel que el PO nos entrego
✔️ Dificultades encontradas:
existen inconsistencias en las notificaciones el figma, las plantillas y el total de notificaciones no coiciden
Preguntas / dudas del relevo
❓ninguna
❓
❓
❓
Recomendaciones
Ninguna