## Reporte Trainee
#VALUE!
Seguimiento semanal - Programa IT Relevos
Relevo: Celine Velez
Coach: Alfonso Villavicencio
Fecha de la reunión: 25 septiembre 2026
Horas recibidas de coaching (semana): 30
Actividades realizadas en la semana
✔️ Tareas realizadas:
Crecion de notificaciones fase 1 Afilliate Market
Modificar el SPA Pantallas 2FA
Entendimiendo de Notificaciones Affiliate Market fase 2
pruebas de login externas
Unifocacion de back con front
✔️ Estado de avance:
Notificaciones de Afilliate Market creadas tanto primera fase como segunda fase
Consumo de endpoint para Factor de seguridad OTP (correo, sms)
Entendimiento de notificaciones para primera fase, origen de datos y estados de notificcaiones
Hice pruebas externas usando repos externos para verificar que 2FA por otp usando email y sms
Figma nuveo pero aun no es del todo claro y sin coicidencia con las plantillas de excel que el PO nos entrego
Unificacion back y front funcionalmente exitosa (corregir detalles como codigo muerto )
✔️ Dificultades encontradas:
existen inconsistencias en las notificaciones el figma, las plantillas y el total de notificaciones no coiciden
Preguntas / dudas del relevo
❓ninguna
❓
❓
❓
Recomendaciones
Ninguna