## Reporte Trainee
#VALUE!
Seguimiento semanal - Programa IT Relevos
Relevo: Celine Velez
Coach: Alfonso Villavicencio
Fecha de la reunión: 11 septiembre 2026
Horas recibidas de coaching (semana): 30
Actividades realizadas en la semana
✔️ Tareas realizadas:
Crecion de notificaciones visa direct
Modificar el SPA Pantalla Login
Entendimiendo de Notificaciones Visa direct
pruebas de login externas
Unifocacion de back con front
Seguimiento notificaciones Affiliate Market
✔️ Estado de avance:
5 notificaciones de visa estan hechas y listas
Modificar el SPA login para que cumpla con las buenas practicas que tiene la empresa
5 notificaciones de trazabilidad pendientes por falta de datos
Ambiente de prometeus arriba
Hice pruebas externas usando repos externos para verificar que el login funcione hasta que mi compañero me lo porporcione
Unificacion back y front funcionalmente exitosa (corregir detalles como codigo muerto )
Figma no del todo claro y sin coicidencia con las plantillas de excel que el PO nos entrego
✔️ Dificultades encontradas:
existen inconsistencias en las notificaciones el figma, las plantillas y el total de notificaciones no coiciden
Por falta del back tuve que hacerp´ruebas externas y cuando ya unificamos el back con el front tuve mucho codigo muerto
Preguntas / dudas del relevo
❓ninguna
❓
❓
❓
Recomendaciones
Ninguna